ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

СПАССКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

| 03.08.2017 | № 32 |
| --- | --- |

г. Спасск

О подготовке и проведении районного августовского

педагогического совещания 2017 года

На основании Плана основных мероприятий Отдела образования Администрации Спасского района, с целью подведения итогов работы системы образования, определения стратегических направлений  муниципальной системы образования на 2017/2018 учебный год, повышения профессиональной компетентности педагогических и руководящих кадров муниципальных образовательных учреждений, п р и к а з ы в а ю:

1. Провести мероприятия в рамках районного августовского педагогического совещания (далее – педагогическое совещание)  28-30 августа 2017 года:

28, 29 августа – работа диалоговых площадок;

30 августа – пленарное заседание.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке педагогического совещания согласно приложению № 1, возложить на него общее руководство подготовкой и проведением педагогического совещания.

3. Утвердить План подготовки и проведения педагогического совещания согласно приложению № 2.

4. Утвердить программу педагогического совещания согласно приложению    № 3.

5. Специалистам Отдела образования, информационно-методическому центру, руководителям образовательных организаций обеспечить выполнение мероприятий согласно Плану подготовки и проведения педагогического совещания.

6. Руководителям образовательных организаций:

- ознакомить коллективы образовательных учреждений с темой педагогического совещания;

- обеспечить активное участие педагогических работников в работе педагогического совещания в соответствии с планом.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Отдела образования                                                                 И.А. Шадчнева

|  | Приложение № 1 к приказу Отдела образования Администрации Спасского района Пензенской области от 03.08.2017 № 32 |
| --- | --- |

Состав организационного комитета по подготовке и проведению

районного августовского педагогического совещания

- Шадчнева И.А., начальник Отдела образования, председатель организационного комитета;

- Виденина В.В., ведущий специалист Отдела образования;

- Сидорова В.М., главный специалист Отдела образования по опеке и попечительству;

- Сорокина Н.Ю., заведующий информационно-методическим центром при Отделе образования;

- Лашманова А.Н., методист информационно-методического центра при Отделе образования;

- Калинина Ю.В., методист информационно-методического центра при Отделе образования;

- Синелобова Т.С., методист информационно-методического центра при Отделе образования;

- Гулина Т.В., директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Дома творчества Спасского района;

8. Денисова О.А., директор Муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения средней общеобразовательной школы № 1 г. Спасска.

Приложение № 2

к приказу Отдела образования

Администрации Спасского района

Пензенской области

от  03.08.2017  № 32

ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ

РАЙОННОГО АВГУСТОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕЩАНИЯ

| № п/п | Направление деятельности | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседаний организационного комитета | август 2017 года | Шадчнева И.А., Сорокина Н.Ю. |
| 2. | Совещание c руководителями образовательных организаций (далее – ОО) по подготовке к педагогическому совещанию | 15.08.2017 | Шадчнева И.А. |
| 3. | Составление и оформление программы совещания (буклет) | До 19.08.2017 | Синелобова Т.С. |
| 4. | Подготовка выставки | 07-29.08.2017 | Сорокина Н.Ю., Лашманова А.Н., Синелобова Т.С., Сидорова В.М. |
| 5. | Подготовка доклада начальника Отдела образования на совещании | До 21.08.2017 | Сорокина Н.Ю., Виденина В.В. |
| 6. | Подготовка списка приглашенных на совещание | До 15.08.2017 | Сорокина Н.Ю. |
| 7. | Подготовка списка содокладчиков на совещание | До 15.08.2017 | Сорокина Н.Ю. |
| 8. | Предоставление материалов выступлений содокладчиков | До 21.08.2017 | Сорокина Н.Ю., руководители ОО |
| 9. | Подготовка сценарного плана совещания | До 15.08.2017 | Сорокина Н.Ю. |
| 10. | Формирование списков участников диалоговых площадок | До 21.08.2017 | Сорокина Н.Ю., руководители районных методических объединений, руководители ОО |
| 11. | Подготовка и представление кандидатур выступающих и тем выступлений на диалоговых площадках | До 21.08.2017 | Сорокина Н.Ю., руководители районных методических объединений |
| 12. | Подготовка списка для награждения образовательных организаций и работников системы образования | До 15.08.2017 | Сорокина Н.Ю., руководители ОО |
| 13. | Подготовка грамот для награждения образовательных организаций, работников системы образования | До 23.08.2017 | Сорокина Н.Ю., Лашманова А.Н., Синелобова Т.С. |
| 14. | Оформление сцены (баннер, столы, стулья, трибуна), подготовка мультимедийного оборудования, музыкального сопровождения конференции | До 30.08.2017 | Сорокина Н.Ю., Синелобова Т.С., Гулина Т.В. |
| 15. | Оформление пригласительных билетов | До 21.08.2017 | Виденина В.В. |
| 16. | Подготовка раздаточного материала для руководителей образовательных организаций и президиума | До 24.08.2017 | Сорокина Н.Ю. |
| 17. | Организация рассылки пригласительных билетов | До 25.08.2017 | Виденина В.В. |
| 18. | Подготовка проекта постановления, приказа о поощрении работников системы образования | До 22.08.2017 | Сорокина Н.Ю., руководители ОО |
| 19. | Определение числа участников совещания от образовательных организаций | До 21.08.2017 | Сорокина Н.Ю. |
| 20. | Обеспечение мер безопасности. Подготовка уведомлений | До 23.08.2017 | Лашманова А.Н. |
| 21. | Подготовка помещений для работы диалоговых площадок | 25.08.2017 | Сорокина Н.Ю., Денисова О.А. |
| 22. | Подготовка проекта решения совещания | До 28.08.2017 | Сорокина Н.Ю., Виденина В.В. |
| 23. | Подготовка музыкальных номеров, сценария концерта творческих коллективов | До 25.08.2017 | Лашманова А.Н., Гулина Т.В., руководители ОО |
| 24. | Приобретение цветов | До 30.08.2017 | Гулина Т.В. |
| 25. | Подготовка презентации к докладу начальника Отдела образования | До 25.08.2017 | Синелобова Т.С. |
| 26. | Подготовка видеофильма, презентации к сценарному плану Конференции | До 24.08.2017 | Сорокина Н.Ю., Лашманова А.Н., Синелобова Т.С. |
| 27. | Организация работы диалоговых площадок | 28-29.08.2017 | Сорокина Н.Ю. |
| 28. | Организация продажи учебно-методической литературы | 30.08.2017 | Сорокина Н.Ю. |
| 29. | Оформление выставок | 29.08.2017 | Сорокина Н.Ю., Виденина В.В., Сидорова В.М., Лашманова А.Н., Синелобова Т.С., Гулина Т.В. |
| 30. | Организация работы буфета | 30.08.2017 | Синелобова Т.С., Денисова О.А. |
| 31. | Размещение делегаций в зале | 30.08.2017 | Сидорова В.М. |
| 32. | Организация регистрации участников совещания | 30.08.2016 | Сорокина Н.Ю., Виденина В.В., Денисова О.А. |
| 33. | Видеосъёмка и фотографирование | 30.08.2017 | Синелобова Т.С. |
| 34. | Сбор и подготовка материалов о работе совещания для газеты «Вестник» | 25-30.08.2017 | Сорокина Н.Ю. |
| 35. | Подведение итогов проведения совещания | 31.08.2017 | Оргкомитет |
| 36. | Размещение материалов совещания на официальном сайте Отдела образования | До 01.09.2017 | Сорокина Н.Ю., Виденина В.В. |

|  | Приложение № 3 к приказу Отдела образования Администрации Спасского района Пензенской области от 03.08.2017 № 32 |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

РАЙОННОГО АВГУСТОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕЩАНИЯ

Работа  диалоговых площадок

Дата проведения: 28-29.08.2017

Место проведения: МБОУ СОШ № 1 г. Спасска

Время проведения: 9.00 ч. – 12.00 ч.

Пленарное заседание

Дата проведения: 30.08. 2017

Место проведения: МБУК БКЦ Спасского района

Время проведения:  9.00 ч. – 13.00 ч.

| Время проведения | Содержание | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 9.00 -10.00 | Работа выставки | Сорокина Н.Ю., Лашманова А.Н. |
| 9.00-9.30 | Прибытие гостей, приглашенных, участников совещания. | Сидорова В.М., руководители ОО |
| 9.00-9.30 | Регистрация участников совещания. | Виденина В.В., Денисова О.А. |
| 9.30-10.00 | Показательные выступления творческих коллективов образовательных учреждений | Лашманова А.Н., Гулина Т.В. |
| 10.00-10.10 | Торжественное открытие совещания. Представление гостей совещания. | Сорокина Н.Ю. |
| 10.10 -10.25 | Обращение с приветственным словом к участникам совещания депутата Законодательного собрания Пензенской области А.И. Ломовцева. | Сорокина Н.Ю. |
| 10.25 -10.35 | Трансляция видеоролика о системе образования Спасского района. | Лашманова А.Н. |
| 10.35-11.05 | Доклад начальника Отдела образования Администрации Спасского района И.А. Шадчневой. | Лашманова А.Н. |
| 11.05-11.25 | Выступление Главы Спасского района В.И. Никирина. Награждение педагогов. | Сорокина Н.Ю. |
| 11.25-11.45 | Выступление содокладчиков по докладу начальника Отдела образования. | Сорокина Н.Ю. |
| 11.45-12.15 | Выступление Главы Администрации Спасского района Ю.Б. Ахрамеева. Награждение образовательных учреждений по итогам работы за прошедший учебный год. Награждение педагогов грамотами Министерства образования Пензенской области, Администрации Спасского района. | Сорокина Н.Ю. |
| 12.15-12.25 | Награждение педагогов грамотами Отдела образования. | Сорокина Н.Ю. |
| 12.25-12.40 | Интервью с педагогическими работниками. | Сорокина Н.Ю., Гулина Т.В. |
| 12.40-12.50 | Завершение конференции. Демонстрация видеофильма с поздравлениями. | Лашманова А.Н. |