ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

СПАССКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

| 30.07.2018 | № 41 |
| --- | --- |

г. Спасск

О подготовке и проведении

Августовского педагогического форума 2018 года

На основании Плана основных мероприятий Отдела образования Администрации Спасского района, с целью подведения итогов работы системы образования, определения стратегических направлений  муниципальной системы образования на  2018/2019 учебный год, повышения профессиональной компетентности педагогических и руководящих кадров муниципальных образовательных организаций, п р и к а з ы в а ю:

Провести мероприятия в рамках Августовского педагогического форума:

- в период  с 27 по 29 августа 2018 года:

27 августа – дискуссионные площадки;

29 августа – пленарное заседание.

2. Утвердить тему Августовского педагогического форума: «Современное образование: через технологии к результатам».

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке Августовского педагогического форума согласно приложению № 1, возложить на него общее руководство подготовкой и проведением Августовского педагогического форума.

4. Утвердить План подготовки и проведения Августовского педагогического форума согласно приложению № 2.

5. Утвердить программу Августовского педагогического форума согласно приложению № 3.

6. Специалистам Отдела образования, информационно-методическому центру, руководителям образовательных организаций обеспечить выполнение мероприятий согласно Плану подготовки и проведения Августовского педагогического форума.

7. Руководителям образовательных организаций:

- ознакомить коллективы образовательных учреждений с темой Августовского педагогического форума;

- обеспечить участие педагогических работников в работе Августовского педагогического форума в соответствии с планом.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Отдела образования                                И.А. Шадчнева

|  | Приложение № 1 к приказу Отдела образования Администрации Спасского района от 30.07.2018 № 41 |
| --- | --- |

Состав организационного комитета

по подготовке Августовского педагогического форума

- Шадчнева И.А., начальник Отдела образования, председатель организационного комитета;

- Виденина В.В.., ведущий специалист Отдела образования;

- Сорокина Н.Ю., заведующий информационно-методическим центром при  Отделе образования;

- Баишева М.И., методист информационно-методического центра;

- Методист по информационным технологиям;

6. Гулина Т.В., директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Дома творчества Спасского района;

7. Денисова О.А., директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 г. Спасска;

8. Силаева Н.Б., директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы г. Спасска.

|  | Приложение № 2 к приказу Отдела образования Администрации Спасского района от 30.07.2018 № 41 |
| --- | --- |

ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ

АВГУСТОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФОРУМА

| № п/п | Направление деятельности | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседаний организационного комитета | июль-август 2018 года | Шадчнева И.А. |
| 2. | Совещание c руководителями образовательных организаций по подготовке к Форуму | 14.08.2018 | Шадчнева И.А. |
| 3. | Составление и оформление программы Форума (буклет) | До 14.08.2018 | Баишева М.И. |
| 4. | Подготовка выставки | 03-26.08.2018 | Сорокина Н.Ю. Гулина Т.В. |
| 5. | Подготовка сувенирной продукции для продажи | До 28.08.2018 | Сорокина Н.Ю. |
| 6. | Подготовка доклада начальника Отдела образования на Конференции | До 14.08.2018 | Виденина В.В. Сорокина Н.Ю. |
| 7. | Подготовка списка приглашенных на Форум | До 14.08.2018 | Сорокина Н.Ю. |
| 8. | Подготовка списка содокладчиков на Форум | До 06.08.2018 | Сорокина Н.Ю. |
| 9. | Подготовка сценарного плана Форума | До 10.08.2018 | Сорокина Н.Ю. |
| 10. | Предоставление материалов выступлений содокладчиков (проекты резолюций на дискуссионных площадках) | До 17.08.2018 | Сорокина Н.Ю., руководители дискуссионных площадок |
| 11. | Формирование списков участников дискуссионных площадок | До 06.08.2018 | Сорокина Н.Ю., руководители дискуссионных площадок, руководители ОО |
| 12. | Представление кандидатур выступающих и тем выступлений на дискуссионных площадках | До 14.08.2018 | Руководители дискуссионных площадок, руководители ОО |
| 13. | Подготовка списка для награждения работников системы образования | До 14.08.2018 | Сорокина Н.Ю., руководители ОО |
| 14. | Организация работы дискуссионных площадок | 27.08.2018 | Сорокина Н.Ю., руководители дискуссионных площадок |
| 15. | Подготовка грамот для награждения образовательных учреждений, работников системы образования | До 23.08.2018 | Виденина В.В., методист по информационным технологиям |
| 16. | Оформление сцены (украшение, столы, стулья, трибуна), подготовка мультимедийного оборудования, музыкального сопровождения Форума | 29.08.2018 | Виденина В.В., Сорокина Н.Ю., Гулина Т.В. |
| 17. | Оформление пригласительных билетов | До 20.08.2018 | Баишева М.И. |
| 18. | Подготовка раздаточного материала для руководителей образовательных организаций и президиума | До 24.08.2018 | Сорокина Н.Ю., Гулина Т.В. |
| 19. | Организация рассылки пригласительных билетов | До 24.08.2018 | Сорокина Н.Ю. |
| 20. | Подготовка приказа о поощрении работников системы образования | До 18.08.2018 | Сорокина Н.Ю., Руководители ОО |
| 21. | Обеспечение мер безопасности. Подготовка уведомлений | До 20.08.2018 | Баишева М.И. |
| 22. | Подготовка видеофильма, презентации к сценарному плану Конференции | До 24.08.2018 | Сорокина Н.Ю., Баишева М.И., методист по информационным технологиям |
| 23. | Подготовка музыкальных номеров | До 28.08.2019 | Гулина Т.В., Денисова О.А., Силаева Н.Б., Потапова О.В. |
| 24. | Подготовка проекта решения Конференции | До 24.08.2018 | Виденина В.В. |
| 25. | Организация продажи учебно-методической литературы | 29.08.2018 | Сорокина Н.Ю. |
| 26. | Оформление выставок | 29.08.2018 | Сорокина Н.Ю., Виденина В.В., Баишева М.И., Гулина Т.В. |
| 27. | Приобретение цветов | До 29.08.2018 | Гулина Т.В. |
| 28. | Организация работы буфета | 29.08.2018 | Сорокина Н.Ю., Денисова О.А., Силаева Н.Б. |
| 29. | Размещение делегаций в зале | 29.08.2018 | методист по информационным технологиям |
| 30. | Организация регистрации участников конференции | 29.08.2018 | Сорокина Н.Ю. |
| 31. | Видеосъёмка и фотографирование | 27, 29.08.2018 | Баишева М.И. |
| 31. | Демонстрация видеофильмов, презентации в ходе работы Форума | 29.08.2018 | методист по информационным технологиям |
| 32. | Сбор и подготовка материалов о работе Конференции для газеты «Вестник» | 27-29.08.2018 | Сорокина Н.Ю. |
| 33. | Подведение итогов проведения Конференции | 30.08.2018 | оргкомитет |
| 34. | Размещение материалов Конференции на официальном сайте отдела образования | До 01.09.2018 | методист по информационным технологиям |

|  | Приложение № 3 к приказу Отдела образования Администрации Спасского района от 30.07.2018 № 41 |
| --- | --- |

ПРОГРАММА АВГУСТОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Работа  дискуссионных площадок

Дата проведения: 27.08.2018

Место проведения: МБОУ СОШ №1 г. Спасска, МБОУ ДО ДТ Спасского района, МБДОУ детский сад №1 г. Спасска

Время проведения: 10.00 ч. – 12.00 ч.

| № площадки | Тема дискуссионной площадки | Состав участников площадки | Руководитель площадки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 площадка | «Мастерская успеха» (возможности и результаты дополнительного образования) | Педагоги дополнительного образования | Гулина Т.В. |
| 2 площадка | «Нас воспитывали по-другому» (актуальные вопросы для родителей) | Родители | Щеголькова О.В. |
| 3 площадка | «Независимая оценка качества образования: результаты, проблемы, перспективы» | Руководители, заместители руководителей школ | Шадчнева И.А. |
| 4 площадка | «От компетентного педагога к новому качеству образования» | Учителя школ | Сорокина Н.Ю. |
| 5 площадка | «Развиваем детей. которые изменят будущее» | Воспитатели детских садов | Хохлова Е.А. |

Пленарное заседание

Дата проведения: 29.08. 2018

Место проведения: зал заседаний БКЦ

Время проведения: 10.00 ч. – 13.00 ч.

| Время проведения | Содержание | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 9.00 -10.00 | Работа выставки. Продажа методической литературы. Работа буфета. | Сорокина Н.Ю. |
| 9.00-10.00 | Прибытие гостей, приглашенных, участников совещания. | Сорокина Н.Ю., руководители ОО |
| 9.00-10.00 | Регистрация участников совещания. | Виденина В.В. |
| 10.00-10.05 | Торжественное открытие совещания. Представление гостей совещания. | Сорокина Н.Ю. |
| 10.05 -10.15 | Обращение с приветственным словом к участникам совещания депутата Законодательного собрания Пензенской области. | Сорокина Н.Ю. |
| 10.15 -10.25 | Трансляция видеоролика о системе образования Спасского района. | Методист по информационным технологиям |
| 10.25-10.55 | Доклад начальника Отдела образования Администрации Спасского района И.А. Шадчневой. | Методист по информационным технологиям |
| 10.55-11.05 | Подведение итогов работы дискуссионных площадок. | Сорокина Н.Ю. |
| 11.05-11.25 | Выступление Главы Спасского района Г.П. Бибневой. Награждение педагогов. | Сорокина Н.Ю. |
| 11.25-11.45 | Выступление Главы Администрации Спасского района Ю.Б. Ахрамеева. Награждение образовательных учреждений по итогам работы за прошедший учебный год. Награждение педагогов грамотами Министерства образования Пензенской области, Администрации Спасского района. | Сорокина Н.Ю. |
| 11.45-11.55 | Награждение образовательных учреждений, педагогов грамотами Отдела образования. | Сорокина Н.Ю. |
| 11.55-12.05 | Поздравление молодых педагогов. | Сорокина Н.Ю., Гулина Т.В. |
| 12.05-12.15 | Подведение итогов конференции. | Методист по информационным технологиям |
| 12.15-12.40 | Музыкальный подарок «Здравствуй, школа!» | Сорокина Н.Ю., Гулина Т.В. |