ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

СПАССКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

| 02.08.2019 | № 51 |
| --- | --- |

г. Спасск

О подготовке и проведении

Августовского педагогического форума 2019 года

На основании Плана основных мероприятий Отдела образования Администрации Спасского района, с целью подведения итогов работы системы образования, определения стратегических направлений  муниципальной системы образования на 2019/2020 учебный год, повышения профессиональной компетентности педагогических и руководящих кадров муниципальных образовательных организаций, п р и к а з ы в а ю:

Провести мероприятия в рамках Августовского педагогического форума:

- в период  с 28 по 29 августа 2019 года:

28 августа – деловая площадка;

29 августа – пленарное заседание.

2. Утвердить тему Августовского педагогического форума: «Национальный проект «Образование»: от развития личности к процветанию региона».

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке Августовского педагогического форума согласно приложению № 1, возложить на него общее руководство подготовкой и проведением Августовского педагогического форума.

4. Утвердить План подготовки и проведения Августовского педагогического форума согласно приложению № 2.

5. Утвердить программу Августовского педагогического форума согласно приложению № 3.

6. Специалистам Отдела образования, информационно-методическому центру, руководителям образовательных организаций обеспечить выполнение мероприятий согласно Плану подготовки и проведения Августовского педагогического форума.

7. Руководителям образовательных организаций:

- ознакомить коллективы образовательных учреждений с темой Августовского педагогического форума;

- обеспечить участие педагогических работников в работе Августовского педагогического форума в соответствии с планом.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Отдела образования                                                                 И.А. Шадчнева

|  | Приложение № 1 к приказу Отдела образования Администрации Спасского района Пензенской области от 02.08.2019 г. № 51 |
| --- | --- |

Состав организационного комитета

по подготовке Августовского педагогического форума

- Шадчнева И.А., начальник Отдела образования, председатель организационного комитета;

- Виденина В.В., ведущий специалист Отдела образования;

- Сорокина Н.Ю., заведующий информационно-методическим центром при  Отделе образования;

- Барышникова О.Ю., методист информационно-методического центра при  Отделе образования;

- Елизарова И.Н., методист информационно-методического центра при  Отделе образования;

- Петрова Т.А., методист информационно-методического центра при  Отделе образования;

7. Гулина Т.В., директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Дома творчества Спасского района;

8. Денисова О.А., директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 г. Спасска;

9. Силаева Н.Б., директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы г. Спасска.

|  | Приложение № 2 к приказу Отдела образования Администрации Спасского района Пензенской области от 02.08.2019 г. № 51 |
| --- | --- |

ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ

АВГУСТОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФОРУМА

| № п/п | Направление деятельности | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседаний организационного комитета | август 2019 года | Шадчнева И.А. |
| 2. | Совещание c руководителями образовательных организаций по подготовке к Форуму | 09.08.2019 | Шадчнева И.А. |
| 3. | Подготовка сценарного плана Форума | До 16.08.2019 | Сорокина Н.Ю. |
| 4. | Составление и оформление программы Форума (буклет) | До 23.08.2019 | Барышникова О.Ю. |
| 5. | Подготовка материалов в доклад начальника Отдела образования | До 14.08.2019 | Виденина В.В., Сорокина Н.Ю. |
| 6. | Подготовка презентации к докладу начальника Отдела образования | До 26.08.2019 | Петрова Т.А. |
| 7. | Подготовка списка приглашенных на Форум | До 16.08.2019 | Сорокина Н.Ю. |
| 8. | Подготовка видеофильма-презентации «2018-2019 учебный год: итоги и достижения», презентации к сценарному плану Конференции | До 23.08.2019 | Петрова Т.А. |
| 9. | Подготовка и изготовление баннеров: «Национальный проект «Образование»; «Успех каждого ребенка»; «Социальная активность» | До 23.08.2019 | Барышникова О.Ю. Елизарова И.Н. |
| 10. | Подготовка материалов и экспонатов для выставки | До 27.08.2019 | Сорокина Н.Ю., Гулина Т.В., БарышниковаО.Ю., Елизарова И.Н. |
| 11. | Формирование списка участников деловой площадки | До 16.08.2019 | Сорокина Н.Ю., руководители ОО |
| 12. | Определение кандидатур выступающих на деловой площадке | До 16.08.2019 | Шадчнева И.А., Сорокина Н.Ю. |
| 13. | Подготовка списка для награждения работников системы образования | До 16.08.2019 | Сорокина Н.Ю., руководители ОО |
| 14. | Подготовка приказа о поощрении работников системы образования | До 20.08.2019 | Сорокина Н.Ю., руководители ОО |
| 15. | Подготовка и изготовление грамот для награждения работников системы образования | До 26.08.2019 | Виденина В.В., Петрова Т.А. |
| 16. | Оформление пригласительных билетов | До 20.08.2019 | Елизарова И.Н. |
| 17. | Организация рассылки пригласительных билетов | До 26.08.2019 | Сорокина Н.Ю. |
| 18. | Подготовка раздаточного материала для руководителей образовательных организаций и президиума | До 26.08.2019 | Сорокина Н.Ю., Гулина Т.В. |
| 19. | Подготовка музыкальных номеров | До 28.08.2019 | Гулина Т.В., Денисова О.А., Силаева Н.Б., Потапова О.В. |
| 20. | Подготовка проекта решения форума | До 26.08.2019 | Виденина В.В. |
| 21. | Приобретение цветов | До 29.08.2019 | Гулина Т.В. |
| 22. | Организация и проведение заседаний районных методических объединений педагогов | 26, 27.08.2019 | Сорокина Н.Ю., руководители ОО |
| 23. | Организация работы деловой площадки | 28.08.2019 | Сорокина Н.Ю., руководители ОО |
| 24. | Оформление сцены (украшение, столы, стулья, трибуна), подготовка мультимедийного оборудования, музыкального сопровождения Форума | 29.08.2019 | Виденина В.В., Сорокина Н.Ю., Гулина Т.В. |
| 25. | Организация продажи учебно-методической литературы | 29.08.2019 | Сорокина Н.Ю. |
| 26. | Оформление выставок | 28.08.2019 | Сорокина Н.Ю., Гулина Т.В., БарышниковаО.Ю., Елизарова И.Н. |
| 27. | Организация работы буфета | 29.08.2019 | Сорокина Н.Ю., Денисова О.А., Силаева Н.Б., Гулина Т.В. |
| 28. | Размещение делегаций в зале | 29.08.2019 | Петрова Т.А. |
| 29. | Организация регистрации участников форума | 29.08.2019 | Сорокина Н.Ю., Барышникова О.Ю. |
| 30. | Видеосъёмка и фотографирование | 28, 29.08.2019 | Елизарова И.Н. |
| 31. | Демонстрация видеофильма, презентаций в ходе работы Форума | 29.08.2019 | Петрова Т.А. |
| 32. | Сбор и подготовка материалов о работе форума для газеты «Вестник» | 28, 29.08.2019 | Сорокина Н.Ю. |
| 33. | Подведение итогов проведения форума | 30.08.2019 | оргкомитет |
| 34. | Размещение материалов форума на официальном сайте Отдела образования | До 02.09.2019 | Петрова Т.А. |

|  | Приложение № 3 к приказу Отдела образования Администрации Спасского района от 02.08.2019 г. № 51 |
| --- | --- |

ПРОГРАММА АВГУСТОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Работа  деловой площадки

«Направления реализации национального проекта «Образование»

Дата проведения: 28.08.2019

Место проведения: МБОУ ООШ г. Спасска

Время проведения: 10.00 ч. – 12.00 ч.

Пленарное заседание

Дата проведения: 29.08. 2019

Место проведения: зал заседаний БКЦ

Время проведения: 10.00 ч. – 12.30 ч.

| Время проведения | Содержание | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 9.00 -10.00 | Работа выставки. Продажа методической литературы. Работа буфета. | Сорокина Н.Ю. |
| 9.00-10.00 | Прибытие гостей, приглашенных, участников совещания. | Сорокина Н.Ю., руководители ОО |
| 9.00-10.00 | Регистрация участников совещания. | Виденина В.В. |
| 10.00-10.05 | Торжественное открытие совещания. Представление гостей совещания. | Сорокина Н.Ю. |
| 10.05 -10.15 | Трансляция видеоролика о системе образования Спасского района. | Петрова Т.А. |
| 10.55 -10.25 | Выступление Главы Администрации Спасского района Ю.Б. Ахрамеева. | Сорокина Н.Ю. |
| 10.25-10.55 | Доклад начальника Отдела образования Администрации Спасского района И.А. Шадчневой. | Петрова Т.А. |
| 10.55-11.05 | Награждение педагогов грамотами Администрации Спасского района. | Сорокина Н.Ю. |
| 11.05-11.15 | Выступление Главы Спасского района Г.П. Бибневой. Награждение педагогов грамотами Собрания представителей. | Сорокина Н.Ю. |
| 11.15-11.20 | Награждение образовательных учреждений, педагогов грамотами Отдела образования. | Сорокина Н.Ю. |
| 11.20-11.30 | Чествование педагогов, уходящих на заслуженный отдых. | Сорокина Н.Ю., Гулина Т.В. |
| 11.30-12.00 | Музыкальный подарок «Здравствуй, школа!» | Сорокина Н.Ю., Гулина Т.В. |