ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

СПАССКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

| 03.08.2022 | № 52/1 |
| --- | --- |

г. Спасск

О подготовке и проведении

августовского педагогического совещания 2022 года

На основании Плана основных мероприятий Отдела образования Администрации Спасского района, с целью подведения итогов работы системы образования, определения стратегических направлений  муниципальной системы образования на  2022/2023 учебный год, повышения профессиональной компетентности педагогических и руководящих кадров муниципальных образовательных организаций, п р и к а з ы в а ю:

1. Провести мероприятия в рамках августовского педагогического совещания (далее – Совещание) 25, 26, 30 августа 2022 года:

25-26 августа – заседания районных методических объединений;

30 августа – пленарное заседание.

2. Утвердить тему Совещания: «Развитие муниципальной системы образования: достижения, проблемы, перспективы».

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке Совещания согласно приложению № 1, возложить на него общее руководство подготовкой и проведением Совещания.

4. Утвердить План подготовки и проведения Совещания согласно приложению № 2.

5. Утвердить программу Совещания согласно приложению № 3.

6. Специалистам Отдела образования, информационно-методическому центру, руководителям образовательных организаций обеспечить выполнение мероприятий согласно Плану подготовки и проведения Совещания.

7. Руководителям образовательных организаций:

- ознакомить коллективы образовательных учреждений с темой Совещания;

- обеспечить участие педагогических работников в работе Совещания.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Отдела образования                                     И.А. Шадчнева

|  | Приложение № 1 к приказу Отдела образования Администрации Спасского района от 03.08.2022 № 52/1 |
| --- | --- |

Состав организационного комитета

по подготовке августовского педагогического совещания

- Шадчнева И.А., начальник Отдела образования, председатель организационного комитета;

- Сидорова В.М., ведущий специалист Отдела образования;

- Синелобова Т.С., ведущий специалист Отдела образования;

- Лашманова А.Н., заведующий информационно-методическим центром при  Отделе образования;

- Петрова Т.А., методист информационно-методического центра;

- Фомина О.Г., методист информационно-методического центра;

- Гулина Т.В., директор МБОУ ДО ДТ Спасского района;

- Денисова О.А., директор МБОУ СОШ №1 г. Спасска;

- Силаева Н.Б., директор МБОУ ООШ г. Спасска;

- Сорокина Н.Ю., заместитель директора МБОУ ООШ г. Спасска, председатель районной профсоюзной организации работников образования.

|  | Приложение № 2 к приказу Отдела образования Администрации Спасского района от 03.08.2022 № 52/1 |
| --- | --- |

ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ

АВГУСТОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕЩАНИЯ

| № п/п | Направление деятельности | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседаний организационного комитета | август 2022 года | Шадчнева И.А. |
| 2. | Совещание c руководителями образовательных организаций по подготовке к Совещанию | 19.08.2022 | Шадчнева И.А. |
| 3. | Подготовка сценарного плана Совещания | До 19.08.2022 | Лашманова А.Н. |
| 4. | Подготовка материалов в доклад начальника Отдела образования | До 19.08.2022 | Синелобова Т.С., Лашманова А.Н., Фомина О.Г., Петрова Т.А. |
| 5. | Подготовка презентации к докладу начальника Отдела образования | До 26.08.2022 | Петрова Т.А. |
| 6. | Подготовка презентации к сценарному плану Совещания | До 26.08.2022 | Петрова Т.А. |
| 7. | Подготовка квоты на участие в пленарном заседании | До 19.08.2022 | Синелобова Т.С. |
| 8. | Подготовка списка приглашенных на Совещание | До 22.08.2022 | Лашманова А.Н. |
| 9. | Подготовка списка для награждения работников системы образования | До 19.08.2022 | Лашманова А.Н., руководители ОО |
| 10. | Подготовка и изготовление грамот для награждения работников системы образования | До 26.08.2022 | Сидорова В.М., Петрова Т.А. |
| 11. | Оформление пригласительных билетов | До 22.08.2022 | Фомина О.Г. |
| 12. | Организация рассылки пригласительных билетов | До 25.08.2022 | Лашманова А.Н. |
| 13. | Подготовка раздаточного материала для руководителей образовательных организаций и президиума | До 26.08.2022 | Лашманова А.Н., Синелобова Т.С. |
| 14. | Подготовка видеоролика | До 26.08.2022 | Силаева Н.Б. |
| 15. | Подготовка концертных номеров | До 26.08.2022 | Денисова О.А. |
| 16. | Подготовка материалов и экспонатов для выставки | До 26.08.2022 | Синелобова Т.С., Фомина О.Г., Гулина Т.В. |
| 17. | Организация работы по подготовке к проведению заседаний районных методических объединений | До 25.08.2022 | Лашманова А.Н., руководители РМО |
| 18. | Проведение заседаний районных методических объединений | 25-26.08.2022 | Лашманова А.Н., руководители РМО |
| 19. | Приобретение цветов | До 30.08.2022 | Лашманова А.Н., Сорокина Н.Ю. |
| 20. | Подготовка и оформление зала, подготовка мультимедийного оборудования, музыкального сопровождения Совещания | 29.08.2022 | Лашманова А.Н., Петрова Т.А. |
| 21. | Оформление выставки | 29.08.2022 | Синелобова Т.С., Фомина О.Г., Гулина Т.В. |
| 22. | Оформление фотозоны | 29.08.2022 | Лашманова А.Н. Денисова О.А. |
| 23. | Организация продажи учебно-методической литературы | 30.08.2022 | Петрова Т.А. |
| 24. | Размещение приглашенных в зале | 30.08.2022 | Лашманова А.Н., Сидорова В.М. |
| 25. | Организация регистрации участников Совещания | 30.08.2022 | Синелобова Т.С. |
| 26. | Видеосъёмка и фотографирование | 25, 26, 30.08.2022 | Фомина О.Г. |
| 27. | Демонстрация презентаций в ходе работы Совещания | 30.08.2022 | Петрова Т.А. |
| 28. | Сбор и подготовка материалов о работе Совещания для газеты «Вестник» | 30.08.2022 | Лашманова А.Н. |
| 29. | Подведение итогов Совещания | 31.08.2022 | Оргкомитет |
| 30. | Размещение материалов Совещания на официальном сайте Отдела образования | До 31.08.2022 | Петрова Т.А. |

|  | Приложение № 3 к приказу Отдела образования Администрации Спасского района от 03.08.2022 № 52/1 |
| --- | --- |

ПРОГРАММА АВГУСТОВСКОГО СОВЕЩАНИЯ

Заседания районных методических объединений

Дата проведения: 25-26.08.2022

Место проведения: МБОУ СОШ №1 г. Спасска

Время проведения: 10.00 - 12.00.

Пленарное заседание

Дата проведения: 30.08.2022

Место проведения: зал заседаний БКЦ

Время проведения: 10.00  – 12.00.

| Время проведения | Содержание | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 9.30-10.00 | Прибытие гостей, приглашенных, участников совещания. Презентация выставки. Продажа методической литературы. | Лашманова А.Н., руководители ОО |
| 10.00 –10.10 | Демонстрация видеоролика МБОУ ООШ г. Спасска | Петрова Т.А. |
| 10.10-10.15 | Торжественное открытие совещания. Представление гостей совещания. | Лашманова А.Н. |
| 10.15-10.25 | Демонстрация видеоролика с приветствием Министра просвещения РФ С.С.Кравцова | Петрова Т.А. |
| 10.25-10.45 | Выступление Главы Администрации Спасского района Ю.Б. Ахрамеева. Награждение педагогов грамотами Министерства образования Пензенской области, Администрации Спасского района. | Лашманова А.Н. |
| 10.45-11.00 | Выступление Главы Спасского района Г.П. Бибневой. Награждение педагогов грамотами Собрания представителей. | Лашманова А.Н. |
| 11.00-11.30 | Доклад начальника Отдела образования Администрации Спасского района И.А. Шадчневой. Награждение учреждений и работников грамотами Отдела образования. | Петрова Т.А. Лашманова А.Н. |
| 11.30-11.40 | Чествование педагогов, уходящих на заслуженный отдых, молодых специалистов | Лашманова А.Н. |
| 11.40-12.00 | Музыкальные номера от учащихся МБОУ СОШ №1 г. Спасска | Лашманова А.Н. |